## Overview de de la revisión

Objetivo

- Hacer una revisión independiente al proceso de integración de Scotia en el Grupo Santander para detectar posibles carencias y proponer mejoras para mitigar riesgos y acelerar la ejecución del proyecto.

Areas a revisar

- Gobierno, Gestión y Planificación

- Aplicaciones

- Migración de Datos

- Infraestructuras

- Estrategia y plan de pruebas

- Plan del Dia “D”

- Gestión del Cambio

Reunión inicial de overview

- Alcance y su comparación con el As-Is (validar como se definió el alcance, si hubo gap análisis y quién hizo sign-off, ver la estabilidad del alcance y su gobierno, los gaps están clasificados de forma que se vean los prescindibles para el arranque)

- Plan global y principales dependencias (revisar camino crítico, hitos de negocio, hitos regulatorios, dependencias tecnológicas y dependencias con terceros)

- Mapa de aplicaciones y arquitectura técnica

- Organización del proyecto (torres de trabajo, órganos de gobierno, sourcing de personas, atribuciones de la PMO, involucración de las áreas usuarias)

- Estrategias globales de proyecto

  - Estrategia de arranque (incluir critério de rediness)

  - Estrategia de convivencia (probablemente no haya en Helios)

  - Estrategia de migración de datos

  - Estrategia de pruebas (ver enfoque de pruebas, herramientas y su gobierno)

  - Estrategia de integración (Apis, eventos, fichero, batch, on-line, …)

- Situación actual (sugerencia verlo basado en el último informe de progreso)

- Principales riesgos (validar si hay un log único de riesgos)

Puntos abiertos

- Definir si Cyber y Operaciones están dentro del alcance de la revisión

## Detalle de las revisiones por área

### 1. Gobierno, Gestión y Planificación

#### Alcance y modelo de integración

- Validar que existe un alcance formalmente aprobado, trazable y versionado.

- Confirmar si el proyecto sigue una lógica de “integrar primero, optimizar después”.

- Revisar si existen exclusiones explícitas del alcance y si tienen plan posterior.

- Validar si hay una matriz clara de sistemas, procesos, productos, datos, clientes, oficinas, canales y entidades afectadas.

- Revisar la estabilidad del alcance: cambios aprobados, cambios pendientes, impactos en coste, fecha, riesgo y capacidad.

- Revisar impactos en seguridad, segregación de funciones, perfiles y auditoría.

#### Plan maestro integrado

- Analizar si existe un plan único de proyecto, no una agregación de planes por torre.

- Revisar camino crítico, hitos de negocio, hitos regulatorios, dependencias tecnológicas y dependencias con terceros.

- Validar la consistencia entre plan de aplicaciones, infraestructura, migración, pruebas, gestión del cambio y día D.

- Revisar el nivel de detalle del plan post-integración: estabilización, hypercare, remediación, cierre de gaps y apagado de legacy.

- Validar si los hitos tienen criterios objetivos de entrada y salida.

#### Gobierno y toma de decisiones

- Revisar órganos de gobierno, frecuencia, asistentes, capacidad de decisión y escalado.

- Validar que los comités no son únicamente informativos, sino que desbloquean riesgos, issues y decisiones.

- Revisar si existe un único backlog de riesgos, issues, acciones, dependencias y decisiones.

- Confirmar que existen responsables claros por torre, aplicación, proceso, dato, entorno, prueba y decisión.

- Validar el modelo de gobierno económico: presupuesto, forecast, tracking de desviaciones, control de CRs y consumo de proveedores.

- Gestión de paremetrización/configuración

#### PMO, control y reporting

- Revisar si la PMO tiene empowerment suficiente para retar planes, exigir evidencias y escalar bloqueos.

- Validar la calidad del reporting: semáforos, tendencias, desviaciones, riesgos emergentes y decisiones requeridas.

- Confirmar que el avance se mide por entregables aceptados, no solo por porcentaje declarado.

- Revisar si hay un modelo de control de calidad sobre evidencias, entregables y gates.

- Validar si existe una visión ejecutiva “plan on a page” alineada con el detalle operativo.

#### Gestión de riesgos y dependencias

- Revisar si los riesgos tienen dueño, mitigación, fecha, severidad, probabilidad e impacto.

- Validar dependencias entre aplicaciones, datos, infraestructura, terceros, negocio, operaciones, legal, compliance, finanzas y regulador.

- Revisar si existen riesgos de concentración en personas clave o proveedores críticos.

- Confirmar que hay planes de contingencia realistas para hitos críticos.

#### Best practices Gobierno, Gestión y Planificación (a validar)

- Alcance aprobado formalmente por negocio, tecnología, operaciones, riesgos, compliance y finanzas cuando aplique.

- Modelo de single source of truth para alcance, plan, riesgos, issues, dependencias y decisiones.

- Plan integrado end-to-end, con trazabilidad desde hito ejecutivo hasta actividad operativa.

- Camino crítico explícito, monitorizado y con escenarios alternativos.

- Gobierno orientado a decisión, no solo a reporting.

- Criterios de readiness definidos para cada gate relevante.

- Control estricto de cambios de alcance, con análisis de impacto completo.

- Gobierno económico conectado con el avance físico real.

- PMO con capacidad de challenge independiente.

- Modelo de escalado claro, rápido y usado en la práctica.

- Separación clara entre integración obligatoria, optimización deseable y deuda post go-live.

- No dejar actividades críticas sin dueño ni dependencias abiertas sin plan.

### 2.1. Aplicaciones – Revisión cross

#### Alcance funcional y gaps

- Alcance acordado y su comparación con el as-is.

- Validar inventario de gaps funcionales, técnicos, regulatorios, operativos y de datos.

- Confirmar clasificación de gaps: bloqueantes para día D, asumibles temporalmente, post go-live o descartados.

- Revisar criterios de “zero gap” y posibles excepciones aprobadas.

#### Estrategias por aplicación (diferencias con estrategias globales)

- Estrategia de arranque

- Estrategia de convivencia (si hay)

- Estrategia de migración de datos

- Estrategia de pruebas (funcionales y no funcionales)

- Estrategia de integración

#### Parametrización y configuración

- Revisar gobierno de parametrización: quién define, quién valida, quién aprueba y quién despliega.

- Validar trazabilidad de parametrizaciones críticas de productos, precios, límites, comisiones, contabilidad, impuestos, reporting y reglas operativas.

- Confirmar que existe comparación entre parametrización As-Is y To-Be.

- Revisar controles de cambios sobre configuración.

#### Plan y dependencias

- Revisar Plan global pre y post integración (plan global, camino crítico, dependencias)

- Validar dependencias con datos, infraestructura, entornos, seguridad, terceros y negocio.

- Revisar si los despliegues no imprescindibles se separan del día D.

- Confirmar que el plan incluye apagado o aislamiento de aplicaciones legacy.

#### Operabilidad

- Revisar manuales operativos, runbooks, monitorización, alertas y soporte.

- Validar modelo L1/L2/L3, soporte de proveedores, horarios extendidos y guardias.

- Confirmar transferencia de conocimiento a equipos BAU.

- Revisar procedimientos de incidentes, problemas, cambios urgentes y escalados.

#### Best practices Aplicaciones (a validar)

- Inventario completo de aplicaciones, interfaces y dependencias.

- Trazabilidad entre alcance, requerimientos, gaps, desarrollos, parametrización, pruebas y aceptación.

- Principio de zero critical gap para día D.

- Minimización de convivencias y, cuando existan, control operativo reforzado.

- Separación de despliegues no críticos respecto al día D.

- Pruebas funcionales, integración, regresión, rendimiento, seguridad y resiliencia por aplicación crítica.

- Gobierno robusto de parametrización y configuración.

- Observabilidad end-to-end de procesos críticos.

- Dueños claros por aplicación y por proceso de negocio.

- Plan de apagado legacy con controles de reversibilidad o consulta histórica.

- Modelo de soporte preparado antes del go-live.

- Evidencias de aceptación formal por negocio y tecnología.

### 2.2. Aplicaciones – Revisión por torres funcionales

#### Status de workstream de aplicaciones

- Planificación de cada grupo de aplicaciones con dependencias y camino crítico.

- Revisar último status report

### 3. Migración de Datos

#### Alcance de migración de datos

- Validar inventario de entidades de datos a migrar: clientes, cuentas, contratos, productos, saldos, movimientos, tarjetas, préstamos, garantías, límites, contabilidad, histórico, documentos y datos regulatorios.

- Confirmar datos excluidos y tratamiento posterior.

- Validar si existe un diccionario de datos As-Is y To-Be.

- Validar la existencia de documento con reglas de mapping y transformación.

#### Gobierno de migración

- Revisar estructura de gobierno específica de migración.

- Confirmar ownership por dominio de datos.

- Validar participación de negocio, finanzas, riesgos, compliance, operaciones y tecnología.

- Revisar proceso de aprobación de reglas de transformación y excepciones.

- Validar control de cambios sobre mappings, ETLs y criterios de cuadre.

#### Calidad de datos

- Revisar análisis de calidad inicial: completitud, unicidad, consistencia, integridad, vigencia y exactitud.

- Revisar defectos de datos, remediación y excepciones aceptadas.

- Data cleaning de datos. Modelo de ejecución.

#### Procesos ETL y automatización

- Revisar diseño de extracción, transformación, carga y validación.

- Confirmar automatización de procesos repetitivos.

- Validar capacidad de reproceso, trazabilidad, logs, control de errores y auditoría.

- Revisar gestión de ventanas de carga y tiempos estimados.

- Confirmar datos anonimizados.

- Validar si están identificados los momentos de extracción y carga.

#### Ciclos de migración

- Revisar la planificación de ciclos de migración aumentando su complejidad (de bajo volumen y baja complejidad a volumen completo)

- Validar mecanismo de control de avance.

- Revisar resultados de ciclos parciales, completos y ensayos generales.

- Comparar duración planificada frente a duración real.

- Analizar defectos encontrados por ciclo y tendencia de mejora.

- Confirmar que el último ciclo completo reproduce condiciones de día D.

- Validar criterios de entrada y salida para cada ciclo.

#### Cuadres y reconciliación

- Revisar cuadre técnico: registros extraídos, transformados, cargados y rechazados.

- Revisar cuadre operativo: clientes, contratos, productos, saldos y estados.

- Revisar cuadre contable: altas, bajas, saldos, cuentas puente, partidas transitorias y conciliaciones.

- Validar cuadre regulatorio y de reporting cuando aplique.

- Revisar procedimiento de investigación y resolución de diferencias.

#### Rollback y contingencia

- Revisar si existe rollback técnico, operativo y contable.

- Validar criterios de activación de rollback.

- Revisar tiempos de recuperación, responsables y comunicación.

- Confirmar si el rollback ha sido probado.

- Validar alternativas cuando el rollback completo no sea viable.

#### Status de workstream de Migración de Datos

- Revisar plan detallado

- Revisar último status report

#### Best practices Migración de Datos (a validar)

- Gobierno único de migración con ownership por dominio.

- Inventario completo y aprobado de datos a migrar.

- Reglas de mapping trazables, aprobadas y versionadas.

- Automatización máxima de extracción, carga, validación y reconciliación.

- Validaciones en origen, staging y destino.

- Umbrales objetivos de aceptación de calidad y cuadre.

- Participación activa de negocio, finanzas, riesgos y operaciones.

- Ciclos completos de migración con evidencia de mejora progresiva.

- Ensayo general en condiciones equivalentes al día D.

- Monitorización continua durante y después del go-live.

- Plan de contingencia probado y con criterios de activación claros.

- Evidencia formal de aceptación de la migración.

### 4. Infraestructuras

#### Arquitectura técnica

- Revisar arquitectura objetivo: hosting, cloud/on-premise, redes, comunicaciones, balanceadores, almacenamiento, bases de datos, middleware, seguridad y monitorización.

- Validar alineamiento con arquitectura corporativa y estándares del grupo.

- Revisar dependencias con proveedores, filiales, centros corporativos y terceros.

- Confirmar separación de entornos y consistencia entre desarrollo, integración, preproducción y producción.

#### Capacidad y dimensionamiento

- Revisar hipótesis de dimensionamiento: clientes, transacciones, usuarios concurrentes, batch, crecimiento y picos.

- Validar sizing de CPU, memoria, almacenamiento, red, licencias y capacidad de procesamiento batch.

- Confirmar que el dimensionamiento cubre día D, estabilización y crecimiento posterior.

- Revisar márgenes de capacidad y planes de ampliación.

#### Rendimiento y resiliencia

- Revisar pruebas de carga, estrés, volumen, soak test y batch performance.

- Confirmar que se prueban canales, core, pagos, tarjetas, integraciones y data.

- Validar tiempos de respuesta, throughput, ventanas batch y SLAs.

- Revisar tolerancia a fallos, alta disponibilidad, clustering y failover.

#### DR y continuidad

- Revisar RTO/RPO por aplicación y proceso crítico.

- Validar diseño de recuperación ante desastre.

- Confirmar pruebas de DR ejecutadas y evidencias.

- Revisar procedimientos de backup, restore y recuperación.

- Validar coordinación entre DR, ciberseguridad, operaciones y negocio.

- Pruebas periódicas de resiliencia

#### Operación y soporte

- Revisar modelo de monitorización técnica y funcional.

- Validar alertas, umbrales, dashboards y NOC/SOC cuando aplique.

- Confirmar runbooks, procedimientos operativos y matriz de escalado.

- Revisar modelo de guardias para día D y post go-live.

- Validar transferencia a BAU.

- Nivel de Servicio

- SLA/SLM

#### Status de workstream de Infraestructuras

- Revisar plan detallado

- Revisar último status report

#### Best practices Infraestructuras (a validar)

- Dimensionamiento basado en datos reales y escenarios de pico.

- Pruebas de rendimiento end-to-end, no solo por componente.

- Margen de capacidad suficiente para estabilización.

- DR probado antes del go-live, no solo diseñado.

- RTO/RPO definidos y aceptados por negocio.

- Monitorización técnica y funcional desde el primer minuto.

- Coordinación con terceros críticos.

- Runbooks operativos completos y probados.

- Transferencia de conocimiento estructurada a soporte.

- Gestión de accesos, certificados, licencias y conectividad cerrada antes de congelar cambios.

- Modelo de soporte reforzado para hypercare.

- Políticas de backup y pruebas de restore

- Gestión de activos

- Modelo Operativo

### 5. Estrategia y plan de pruebas

#### Estrategia global de pruebas

- Revisar si existe una estrategia única de pruebas para todo el proyecto Helios.

- Validar alcance de pruebas: funcionales, integración, regresión, migración, rendimiento, seguridad, resiliencia, UAT, operativas y día D.

- Confirmar que la estrategia cubre aplicaciones, datos, infraestructura, procesos de negocio, usuarios, canales y terceros.

- Revisar modelo de gobierno de pruebas: responsables, comités, reporting, herramientas y criterios de aceptación.

- Validar que la estrategia diferencia claramente pruebas de construcción, pruebas de aceptación, pruebas de migración y ensayos de go-live.

#### Prueba funcional

- Revisar matriz de procesos críticos de negocio.

- Validar cobertura por producto, canal, segmento, país, oficina, cliente, operación y casuística.

- Confirmar pruebas de journeys end-to-end: alta de cliente, contratación, operación diaria, pagos, tarjetas, crédito, atención en oficina, canales digitales, reporting y contabilidad.

- Revisar cobertura de casos negativos, excepciones, reversos, anulaciones, reprocesos y reclamaciones.

- Validar pruebas de parametrización.

- Validar si hay pruebas de “paralelo” (ejm. liquidar toda la cartera de préstamos en sistema origen y destino y comprobar que los resultados coinciden)

#### Pruebas de integración

- Revisar mapa de interfaces y flujos end-to-end.

- Validar pruebas de APIs, eventos, batch, ficheros, colas, online y offline.

- Confirmar pruebas con terceros: redes de pagos, tarjetas, corresponsales, reguladores, proveedores, bureaus, AML/KYC y servicios externos.

- Revisar gestión de errores, reintentos, duplicidades, idempotencia y reconciliación.

- Validar pruebas de ventanas batch y cierres diarios/mensuales.

#### Pruebas de migración

- Revisar integración entre ciclos de migración y plan de pruebas.

- Validar pruebas con datos migrados, no solo con datos sintéticos.

- Confirmar pruebas de datos críticos antes y después de la carga.

- Revisar pruebas de cuadre técnico, operativo, contable y regulatorio.

- Validar pruebas de rollback o contingencia de migración.

#### Pruebas no funcionales

- Revisar performance, carga, estrés, volumen, disponibilidad, recuperación, seguridad, accesibilidad y compatibilidad.

- Validar escenarios de pico: inicio de jornada, pagos masivos, campañas, cierre contable, alta concurrencia digital, uso intensivo de canales y procesos batch.

- Revisar pruebas de resiliencia: caída de componente, pérdida de conectividad, degradación de servicio y recuperación.

- Confirmar pruebas de ciberseguridad si entra en alcance: vulnerabilidades, hardening, accesos privilegiados, segregación de funciones y logs.

#### UAT y aceptación de negocio

- Revisar planificación de UAT por áreas de negocio y operación.

- Validar que los usuarios clave participan activamente.

- Confirmar criterios de aceptación claros y firmados.

- Revisar defectos abiertos, severidad, aging y plan de resolución.

- Validar que la aceptación no se limita a pruebas positivas, sino que cubre operativa real.

#### Gestión de defectos

- Revisar herramienta única de defectos.

- Validar clasificación por severidad, prioridad, aplicación, proceso, causa raíz y responsable.

- Confirmar SLAs de resolución y criterios de reapertura.

- Revisar tendencia de defectos por ciclo.

- Validar defectos bloqueantes, críticos y altos pendientes antes del go-live.

#### Entornos y datos de prueba

- Revisar disponibilidad, estabilidad y representatividad de entornos.

- Validar sincronización entre versiones de aplicaciones, parametrización, infraestructura y datos.

- Confirmar uso de datos anonimizados cuando aplique.

- Revisar calendario de refrescos de datos.

- Validar que preproducción es suficientemente equivalente a producción.

#### Reporting de pruebas

- Revisar dashboards de avance, cobertura, ejecución, defectos, severidad, aging y readiness.

- Validar reporting por proceso crítico, aplicación y torre.

- Confirmar que el reporting muestra riesgo residual, no solo porcentaje de casos ejecutados.

- Revisar si existen gates formales de entrada y salida por fase de pruebas.

#### Status de workstream de Pruebas

- Revisar plan detallado

- Revisar último status report

#### Best practices Pruebas (a validar)

- Estrategia única de pruebas aprobada por tecnología, negocio y operaciones.

- Cobertura end-to-end basada en procesos críticos, no solo en aplicaciones.

- Trazabilidad completa: requerimiento → desarrollo/configuración → caso de prueba → defecto → aceptación.

- UAT con usuarios reales y criterios de aceptación formales.

- Pruebas con datos migrados y escenarios reales.

- Pruebas de integración completas con terceros críticos.

- Pruebas no funcionales ejecutadas antes de la decisión de go-live.

- Herramienta única de gestión de pruebas y defectos.

- Defectos críticos cerrados o con waiver formal antes del go-live.

- Preproducción equivalente a producción en configuración, datos representativos e infraestructura.

- Ensayo general que combine migración, pruebas, operación y plan del día D.

- No aceptar go-live con cobertura insuficiente en procesos críticos.

- Métricas de calidad orientadas a riesgo residual.

### 6. Plan del Día D

#### Estrategia de go-live

- Comfirmar que la modalidad de arranque es bigbang en un solo evento.

- Validar justificación de la estrategia elegida.

- Confirmar criterios de readiness para pasar a día D.

- Revisar alternativas si algún componente no está listo.

- Validar alineamiento con negocio, operaciones, tecnología, riesgos, compliance, finanzas, legal, comunicación y proveedores.

#### Plan detallado de cutover

- Revisar plan minuto a minuto u hora a hora.

- Confirmar actividades pre-cutover, congelación, extracción, migración, validación, activación, comunicación y apertura.

- Validar responsables, backups, duración estimada, dependencias y criterios de finalización por actividad.

- Revisar secuencia de apagado, bloqueo o congelación de sistemas legacy.

- Confirmar secuencia de habilitación de sistemas To-Be.

#### Criterios de readiness

- Revisar checklist de readiness por torre: aplicaciones, datos, infraestructura, seguridad, pruebas, operaciones, negocio, soporte, comunicaciones y terceros.

- Validar criterios objetivos: defectos críticos, resultados de migración, reconciliaciones, performance, DR, capacidad, accesos, runbooks y soporte.

- Confirmar aprobación formal de readiness.

- Revisar si existen go/no-go meetings con información suficiente para decidir.

#### Gobierno del día D

- Revisar war room central y war rooms por torre.

- Validar modelo de mando y control.

- Confirmar roles: decision maker, incident commander, responsables de torre, comunicaciones, negocio, proveedores y auditoría.

- Revisar calendario de checkpoints.

- Validar canales de comunicación, escalado y registro de decisiones.

#### Migración y validación en día D

- Revisar ejecución de cargas finales.

- Validar controles técnicos, operativos, contables y regulatorios.

- Confirmar reconciliaciones obligatorias antes de apertura.

- Revisar tratamiento de rechazos, diferencias y excepciones.

- Validar criterios de aceptación de la migración final.

#### Operativa de negocio

- Revisar plan de apertura de canales, oficinas, call center, cajeros, tarjetas, pagos, banca digital y procesos internos.

- Validar pruebas smoke test posteriores a la activación.

- Confirmar operativa manual o contingente para procesos críticos.

- Revisar inventario de procesos que pueden operar degradados y durante cuánto tiempo.

- Validar comunicación a empleados y clientes.

#### Plan de contingencia y rollback

- Revisar escenarios de fallo.

- Validar criterios de activación de contingencia y rollback.

- Confirmar responsables de decisión y ventanas límite.

- Revisar pasos técnicos, operativos, contables y comunicacionales del rollback.

- Validar si el rollback ha sido ensayado.

- Confirmar alternativas si el rollback completo no es viable.

#### Comunicación

- Revisar plan de comunicación interna y externa.

- Validar comunicaciones a clientes, empleados, oficinas, call center, regulador, proveedores y stakeholders internos.

- Confirmar mensajes preparados para éxito, retraso, incidencia, contingencia y rollback.

- Revisar modelo de comunicación durante ventanas de indisponibilidad.

#### Hypercare y estabilización

- Revisar duración del periodo de hypercare.

- Validar KPIs de estabilización: incidencias, tiempos de respuesta, operaciones pendientes, reclamaciones, conciliaciones, disponibilidad y adopción.

- Confirmar modelo de soporte reforzado.

- Revisar proceso de transición a BAU.

- Validar criterios de salida de hypercare.

#### Status de workstream de aplicaciones

- Revisar plan detallado

- Revisar último status report

#### Best practices Plan del día D (a validar)

- Plan de cutover detallado, secuenciado y ensayado.

- Criterios go/no-go objetivos y aprobados.

- Readiness checklist integral por torre.

- War room con autoridad real de decisión.

- Responsables y backups identificados por actividad crítica.

- Ventanas de decisión claras para continuar, pausar, degradar o revertir.

- Smoke tests definidos antes de apertura a clientes.

- Reconciliación técnica, operativa y contable antes de declarar éxito.

- Plan de comunicación multiescenario preparado.

- Proveedores críticos integrados en el war room.

- Rollback o contingencia viable, documentado y probado.

- Registro formal de decisiones durante día D.

- Hypercare con KPIs, SLAs, responsables y criterios de salida.

- No concentrar cambios no imprescindibles en el día D.

- Ensayo general completo antes de la fecha real.

### 7. Gestión del Cambio

#### Análisis de impacto

- Revisar impactos por colectivo: clientes, empleados, oficinas, call center, back office, tecnología, operaciones, finanzas, riesgos, compliance y proveedores.

- Validar impactos en procesos, herramientas, roles, responsabilidades, métricas y modelos operativos.

- Revisar cambios en experiencia de cliente y experiencia de empleado.

- Confirmar impactos regulatorios, contractuales y comunicacionales.

- Validar mapa de stakeholders y nivel de afectación.

#### Journey de cambio

- Revisar journey desde comunicación inicial hasta estabilización post go-live.

- Validar hitos de comunicación, formación, adopción, soporte y feedback.

- Confirmar si existen journeys diferenciados por colectivo.

- Revisar momentos críticos: pre go-live, ventana de migración, primer día operativo, primera semana, primer cierre y primer ciclo mensual.

#### Formación y capacitación

- Revisar plan de formación por rol.

- Validar materiales, simuladores, guías rápidas, FAQs y procedimientos.

- Confirmar formación a oficinas, call center, back office, soporte y equipos técnicos.

- Revisar medición de asistencia, comprensión y capacidad operativa.

- Validar refuerzos para colectivos de mayor impacto.

#### Comunicación

- Revisar plan de comunicación interna y externa.

- Validar mensajes por audiencia.

- Confirmar gestión de expectativas sobre indisponibilidades, cambios de operativa, nuevos canales o nuevas credenciales.

- Revisar comunicaciones regulatorias o contractuales si aplican.

- Validar comunicación en caso de incidencias.

#### Readiness organizacional

- Revisar criterios de readiness por colectivo.

- Validar encuestas, checklists, pilotos, simulacros y pruebas operativas.

- Confirmar que las áreas usuarias están preparadas para operar desde el primer día.

- Revisar disponibilidad de soporte funcional y operativo reforzado.

- Validar criterios de salida de acompañamiento.

#### Adopción y seguimiento

- Revisar KPIs de adopción: uso de canales, operaciones completadas, errores, llamadas, incidencias, reclamaciones, satisfacción y productividad.

- Validar mecanismos de feedback.

- Confirmar plan de remediación para baja adopción.

- Revisar seguimiento por geografía, segmento, oficina y colectivo.

#### Status de workstream de Gestión del Cambio

- Revisar plan detallado

- Revisar último status report

#### Best practices Gestión del Cambio (a validar)

- Gestión del cambio integrada en el plan maestro, no como actividad paralela.

- Segmentación clara por colectivos afectados.

- Formación práctica basada en procesos reales.

- Comunicación anticipada, clara y multicanal.

- Readiness medido con evidencias, no con percepción.

- Red de champions o referentes por área/oficina.

- Soporte reforzado en los primeros días de operación.

- Métricas de adopción e impacto desde el go-live.

- Plan específico para clientes vulnerables, colectivos críticos o segmentos de alto valor.

- Feedback loop rápido para corregir problemas de adopción.

- Alineamiento entre gestión del cambio, pruebas UAT, día D e hypercare.